## Sheet1
Kế hoạch phân công công việc tuần 1:22/2-26/2
STT | Thành viên | Nội dung công việc | Hạn nộp | Ghi chú
Tài liệu kiến trúc hệ thống
1 | Vũ Thùy Linh | Gộp và phân rã hệ thống theo chức năng | 12h trưa 22/2
2 | Lương Thị Hương
3 | Phạm Minh Trí | Biểu diễn hình vẽ tài liệu kiến trúc hệ thống | 12h trưa 23/2
4 | Đỗ San Hô
5 | Dương Tuấn Hiếu
Class Diagram
1 | Vũ Thùy Linh | Xác định class dự kiến + Thuộc tính và phương thức | 23h 24/2
2 | Lương Thị Hương
3 | Phạm Minh Trí | Xây dựng quan hệ class, xác định class phát sinh | 12h trưa 24/2
4 | Đỗ San Hô
5 | Dương Tuấn Hiếu | Vẽ hình | 23h 24/2
Sequence Diagram
1 | Vũ Thùy Linh | Xác định class và vẽ Sequence Diagram | 23h25/2
2 | Lương Thị Hương
3 | Phạm Minh Trí | Cập nhập bản vẽ Diagram khi có Sequence Diagram | 12h trưa 26/2
4 | Đỗ San Hô | Xác định chức năng thiết kế+ các bước thực hiện | 12h trưa25/2
5 | Dương Tuấn Hiếu